## Talkie-buddy Project with Gantt
Hot | Task Name/Time | Duration | Start | Finish | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday
| Talkie-buddy Project | 10d | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11
| Phases | 10d: 10d; 2020-03-02: 2020-03-02; 2020-03-11: 2020-03-11
| Phase 1: Planning | 10d: 3d; 2020-03-02: 2020-03-02; 2020-03-11: 2020-03-04
| Choosing the conversation topic - poll within team | 10d: 1h; 2020-03-02: 2020-03-02; 2020-03-11: 2020-03-02
| Research on the chosen topic | 10d: 1d; 2020-03-02: 2020-03-02; 2020-03-11: 2020-03-02
| Choosing the programming language - poll within team | 10d: 0.5h; 2020-03-02: 2020-03-02; 2020-03-11: 2020-03-02
| Research on the environment to compile | 10d: 2h; 2020-03-02: 2020-03-03; 2020-03-11: 2020-03-03
| Setting up Github repository | 10d: 4h; 2020-03-02: 2020-03-04; 2020-03-11: 2020-03-04
| Phase 2: Coding and Testing | 10d: 5d; 2020-03-02: 2020-03-04; 2020-03-11: 2020-03-08
| Coding main tasks | 10d: 3d; 2020-03-02: 2020-03-04; 2020-03-11: 2020-03-06
| Importing any external libraries | 10d: 1h; 2020-03-02: 2020-03-04; 2020-03-11: 2020-03-04
| Completing all the classes necessary | 10d: 2d; 2020-03-02: 2020-03-05; 2020-03-11: 2020-03-06
| Implementing the main code of the program | 10d: 3d; 2020-03-02: 2020-03-05; 2020-03-11: 2020-03-07
| Collecting/Implementing the data to use | 10d: 2h; 2020-03-02: 2020-03-76; 2020-03-11: 2020-03-07
| Integrating the data to the code | 10d: 2h; 2020-03-02: 2020-03-11; 2020-03-11: 2020-03-10
| Testing the code | 10d: 1d; 2020-03-02: 2020-03-07; 2020-03-11: 2020-03-07
| Test over with different dialogues | 10d: 8h; 2020-03-02: 2020-03-07; 2020-03-11: 2020-03-07
| Confirm the test and have the program ready | 10d: 1h; 2020-03-02: 2020-03-08; 2020-03-11: 2020-03-08
| Report the limitations and the future implementations | 10d: 0.5h; 2020-03-02: 2020-03-08; 2020-03-11: 2020-03-08
| Phase 3: Project documentation | 10d: 3d; 2020-03-02: 2020-03-08; 2020-03-11: 2020-03-11
| Complete the project report | 10d: 4h; 2020-03-02: 2020-03-08; 2020-03-11: 2020-03-08
| Create WBS | 10d: 3h; 2020-03-02: 2020-03-09; 2020-03-11: 2020-03-09
| Create Gantt chart | 10d: 4h; 2020-03-02: 2020-03-10; 2020-03-11: 2020-03-10
| Create README file | 10d: 3h; 2020-03-02: 2020-03-11; 2020-03-11: 2020-03-11

## Comments
Row 7 | Save task related comments inside the sheet, on the task. Great for capturing emails, team notes and quick ideas. | Linda Diep | 03/19/18 6:34 PM